## Plan de Auditoría
Código: | FO-860-24 | PLAN DE AUDITORIA
Versión: | 1.0-30-04-25
Página: | 1 de 1
Gerente: | [6 empty] | Líder del Sistema de gestión:
Nombre Auditor Líder: |  | MAURICIO MANTILLA ALVAREZ
Objetivo de la Auditoria: |  | 1) Evaluar la conformidad del SGSI con los requisitos propios de la organización 2) Evaluar la conformidad del SGSI frente a los requisitos de ISO/IEC 27001:2022; 3) Confirmar que el SGSI se implementa y mantiene eficazmente.
Alcance de la Auditoria: |  | Todo el alcance del SGSI que contempla los procesos de Seguridad de la Información en la gestión, almacenamiento y protección de la información administrativa y de prestación de servicios en salud de los afiliados, incluyendo los sistemas de información de los procesos de gestión del aseguramiento y gestión del riesgo en salud.
Número de auditados:
Número de auditores: |  | 1
Criterios: |  | ISO/IEC 27001:2022. Los requisitos establecidos por la organización en sus disposiciones documentadas
Metodología de la Auditoria: |  | Entrevistas, revisión documental, observación de actividades, de forma presencial
Riesgos del plan de auditoría
Nombre del riesgo | [5 empty] | Acción de control |  |  | Responsable | Evidencia
Planificación incorrecta del ejercicio por desconocimiento de aspectos específicos de la organización y su SGSI | [5 empty] | Revisión documental Revisión y aprobación del plan por el líder del SGSI |  |  | Auditor líder Lí der del SGSI | Solicitud de información Plan revisado y aprobado
Incumplimiento del plan de auditoría por indisponibilidad de los auditados | [5 empty] | Comunicación previa del plan a todos los involucrados Monitoreo continuo del avance de ejecución frente al plan |  |  | Líder del SGSI Auditor Líder | Registro de la comunicación
Oportunidades del plan de auditoría
Nombre de la oportunidad | [5 empty] | Medida para Aprovechar |  |  | Responsable | Evidencia
Alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal involucrado en el SGSI | [5 empty] | Coordinación operativa con el auditor líder y los auditados |  |  | Líder del SGSI | Comunicaciones con los involucrados
Ciudad | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Proceso |  | Procedimiento |  | Requisito(s) a Auditar | Auditado | Auditor
Maicao | Dic 9 | 8 am | 9 am | Reunión de apertura |  | PD-860-12 Procedimiento de Auditorias Internas V 1.0 |  | N/A | Todos | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 9 | 9 am | 10:30 am | Planificación del SGSI |  | MP-860-01 Manual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información V. 2.0 |  | 4,5,6.2,6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1 A5.1 a 4, 31,34,37 | Gerencia Líder del SGSI | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 9 | 10:30 am | 12 m | Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información |  | Guia para la Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información |  | 6.1, 8.2, 8,3, A5.7 a 9 | Responsable de riesgos | Mauricio Mantilla
Receso
Maicao | Dic 9 | 1:30 pm | 2:30 pm | Gestión Humana |  | Manual de Funciones Politica de Seguridad de la Informacion en los Recursos Humanos Plan de Capacitaciones |  | 5.3, 7.2, 7.3. A5.2, 3, A6 | Jefe de Oficina de Gestión Humana, equipo de trabajo Líder SGSI | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 9 | 2:30 pm | 3:30 pm | Seguridad terceros |  | Politica para la seguridad de las relaciones con proveedores |  | 8.1, A.5.19 a 23 | Director de Contratación y Planeación , equipo de trabajo Líder SGSI | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 9 | 3:30 pm | 4:30 pm | Infraestructura y Comunicaciones |  | Guia para la Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información |  | A6.7, A7.13, A8.2, 6, 8 a 10, 12, 13, 18 a 25 | Jefe de Tecnología y comunicaciones, equipo de trabajo | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 9 | 4:30 pm | 5:30 pm | Computación de usuario final |  | Guia para la Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información |  | A5.11, 16 a 18, 32 A6.8, A8.1,10 | Jefe de Tecnología y comunicaciones, equipo de trabajo | Mauricio Mantilla
Balance diario
| Dic 10 | 8 a.m |  | Desplazamiento
Albania | Dic 10 | 9:30 a.m |  | Sede Manaure |  | MP-860-01 Manual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información V. 2.0 |  | 5.2, 7.3, A6.2 y 3 A6.8, A7, A5.10, 12 a 15, 33 | Funcionarios del área | Mauricio Mantilla
| Dic 10 | 11:00 a.m |  | Desplazamiento
Receso
Distracción | Dic 10 | 2:30 pm |  | Sede Uribia |  | MP-860-01 Manual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información V. 2.0 |  | 5.2, 7.3, A6.2 y 3 A6.8, A7, A5.10, 12 a 15, 33 | Funcionarios del área | Mauricio Mantilla
| Dic 10 | 3:30 pm |  | Desplazamiento
Balance diario
Maicao | Dic 11 | 8 am | 9 am | Desarrollo y sistemas |  | Guia para la Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información |  | A5.15, A8.3 a 5, A8.11, 26 a 32 | Jefe de Programación, equipo de desarrollo | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 11 | 9 am | 10 am | Seguridad física |  | Guia para la Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información |  | A.7.1 a 6, A7.9 | DAF | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 11 | 10 am | 12 m | Gestión de Incidentes |  | Guía de Gestión y Clasificación de Incidentes de SI |  | A.5.5, 6, A5 24 a.28,A8.7, 15 a 17, | Líder SGSI | Mauricio Mantilla
Receso
Maicao | Dic 11 | 2:00 pm | 3:00 pm | Gestión de continuidad de la TI |  | Plan de Continuidad y Recuperación TI |  | A5.29, 30,A8.13, 14 | Líder SGSI | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 11 | 3:00 pm | 3:30 pm | Seguimiento y evaluación |  | MP-860-01 Manual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información V. 2.0 |  | 9.1, 9.2, 10,2, A5.35, 36 A8.34 | Líder SGSI / Aseguramiento | Mauricio Mantilla
Maicao | Dic 11 | 3:30 pm | 4:00 pm | Revisión por la dirección,, mejora |  | MP-860-01 Manual Sistema de Gestión de Seguridad de la Información V. 2.0 |  | 9.3,10.1 | Comité de Seguridad de la información | Mauricio Mantilla
Balance diario
Maicao | Dic 10 | 5:00 pm | 6:00 pm | Reunión de cierre |  | PD-860-12 Procedimiento de Auditorias Internas V 1.0 |  | N/A | Todos | Mauricio Mantilla
NOTAs: Los requiisitos 6.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 10.1 y 10.2 y los controles relaciconados se podrán evaliar en todas las actividades de auditoría. En caso de ser pertinente durante una actividad se podrán considerar requisitos del SGSI no enunciados expresaente en el plan
Versión |  | Fecha |  | Descripción del Cambio |  |  |  |  | Responsable del Cambio
1.0 |  | 2/dic/2025 |  | Versión inicial |  |  |  |  | Mauricio Mantilla - Auditor líder
Elaboró: | Mauricio Mantilla |  |  |  | Revisó: |  |  |  | Aprobó:
Cargo: | Auditor Líder |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
Fecha: | 2/dic/2025 |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:
FO-860-25